## Feuille 1
Liste des tâches pour le projet SAE
Numéro du livrable | Livrables | Date de rendu | Type de rendu | Tâche | Sous-taches | Acteurs | Status | Tous les acteurs | Compétences
1 | Composition de l'équipe, planification, mise en place d'un dépôt de code sur Github | 2023-10-20 | Collectif | Composition de l'équipe, planification, dépôt de code | Formation de l'équipe | Samuel | V | Samuel | Front-end & Back-end
[5 empty] | Planification des rôles du manager | Samuel | V | Ony | Front-end
[5 empty] | Création d'un dépôt de code sur Github | Lucas | V | Lucas | Back-end
[5 empty] | Création d'un dépôt de code sur Hugging Face | Alexandre | V | Alexandre | Back-end & Production
2 | Analyse des conditions juridiques d'utilisation des données | 2023-11-17 | Individuel | Analyse des conditions juridiques d'utilisation des données | Analyse des conditions juridiques d'utilisation des jeux de données | Samuel | V | Aurélien | Back-end
3 | Prise en main de GPT-2 et tests avec Jupyter Notebook et TensorFlow/Keras | 2023-11-17 | Collectif | Prise en main de GPT-2 et tests | Étude du fonctionnement de GPT-2 | Alexandre & Lucas | V | Quentin | Front-end & Back-end
[5 empty] | Utilisation de l'API TensorFlow pour interroger le modèle pré-entraîné | Alexandre & Lucas | V
[5 empty] | Tests avec Jupyter Notebook et TensorFlow/Keras | Alexandre & Lucas | V
4 | Analyse et récupération des données avec TensorFlow/Keras | 2023-12-18 | Collectif | Analyse et récupération des données | Collecte ou préparation d'un ensemble de données de dialogue adapté | Samuel & Aurelien | V
[5 empty] | Analyse des données avec word cloud | Samuel & Aurelien | V
[5 empty] | Récupération des données avec TensorFlow/Keras | Samuel & Aurelien | V
5 | Fine-tuning du modèle GPT-2 | 2024-01-19 | Collectif | Fine-tuning du modèle GPT-2 | Fine-tuning du modèle GPT-2 avec l'ensemble de données de dialogue | Samuel, Alexandre & Quentin | V
[5 empty] | Optimisation du modèle pour la génération de réponses cohérentes et pertinentes | Samuel, Alexandre & Quentin | V
6 | Prototypage de l'application avec Gradio | 2024-01-19 | Collectif | Prototypage de l'application avec Gradio | Utilisation de la bibliothèque Gradio pour créer une interface utilisateur | Ony & Aurelien | V
[5 empty] | Production d'une maquette avec figma | Ony | V
[5 empty] | Personnalisation de l'interface utilisateur | Ony | V
7 | Rapport sur la comparaison entre le modèle générique et le modèle spécialisé | 2024-02-16 | Collectif | Rapport sur la comparaison entre modèles | Évaluation des performances du modèle fine-tuné | Lucas, Quentin & Alexandre | V
[5 empty] | Comparaison entre le modèle générique et le modèle spécialisé | Lucas, Quentin & Alexandre | V
[5 empty] | Rédaction d'un rapport sur les résultats | Lucas, Quentin & Alexandre | V
8 | Optimisation | 2024-03-04 | Collectif | Optimisation du modèle Fine-tuning et Gradio | Analyse des retours utilisateurs | Ony & Aurélien | V
[5 empty] | Ajustements du modèle en fonction des retours | Ony & Aurélien | V
[5 empty] | Optimisation | Ony & Quentin & Alexandre | V
9 | Rapports individuels sur le travail réalisé | Bi-hebdomadaire | Individuel | Rapports individuels sur le travail réalisé | Rédaction d'un rapport individuel sur le travail réalisé pendant chaque période de deux semaines | Tous | V
10 | Rapports de management détaillant la répartition et la planification des tâches | Bi-hebdomadaire | Individuel | Rapports de management | Répartition et planification des tâches pour la période de management | Manager | V
[5 empty] | Évaluation individuelle des tâches par le manager | Tous | V
[5 empty] | Rédaction d'un rapport de management avec des diagrammes de Gantt, des tableaux de suivi, etc. | Manager | V